Продукт

Китайские слоёные лепёшки с зелёным луком (葱油饼 / Cong You Bing), заморозка, 4–5 шт., 400–450 г.
Почему именно они:

- Вкус знаком по паназиатской кухне, готовится за 5–6 минут на сковороде, 100% растительный состав ⇒ не попадает под ветеринарную сертификацию «Меркурий» (она требуется только для продукции животного происхождения).

- Ниша в рознице почти пустая: в онлайне есть в основном индийско-азиатские «paratha/roti c луком», а не аутентичные китайские cong you bing. Цена-якорь сейчас 325–450 ₽ за 300–450 г (пример: KorShop 350 ₽ за 325 г; есть и более дешёвые позиции, но нерепрезентативные/распроданы).

- Спрос на азиатскую «заморозку» растёт: российские сети уже держат замороженные азиатские SKU (напр. бао Bibigo в «Пятёрочке», «Перекрёстке», «Ленте», METRO), а импорт лапши/«дамплингов» из Китая за янв–июль 2025 заметно вырос. Это утепляет переговоры с категориями «Заморозка/Азия».

Go-to-Market план (Россия, 6 месяцев до полочной выкладки)

0) Спека продукта (2 недели)

- Формула «классика»: пшеничная мука, зелёный лук, вода, растительное масло, соль. Опции: острая (чили-масло), кунжутная (белый/чёрный кунжут).

- Форм-фактор: диски Ø18–20 см, 4–5 шт. в пачке 400–450 г.

- Готовность: «готово к жарке» (без дефроста). Срок годности 12 мес. при –18 °С (рыночный ориентир).

1) Соответствие требованиям ЕАЭС (3–5 недель, параллельно с производством)

- Декларация о соответствии по ТР ТС 021/2011 («О безопасности пищевой продукции») и маркировка по ТР ТС 022/2011 (русский язык, наименование, состав по убыванию, пищевая ценность, дата/срок годности, условия хранения, изготовитель и импортер, знак ЕАС). Подготовка досье + протоколы испытаний.

- Mercury не нужен (нет мяса/молока/яиц/рыбы).

2) Цепочка поставок и логистика (3–6 недель)

- Производство: Восточный Китай (Шаньдун/Цзянсу) с IQF/заморозка шоковая; упаковка под частную марку или co-brand.

- Транспорт: рефконтейнер 20'/40'HC морем до Владивостока → кросс-док в РФ → магистральная реф-доставка по РФ; транзит по морю ~35–40 дней (бенчмарк).

- SKU-партия на старт: 1×40'HC ≈ 18–22 т (в зависимости от укладки). Страховка + температурный мониторинг.

3) Позиционирование и цена

- Позиция полки: «Пиццы/пироги/полуфабрикаты → Азиатская выпечка». RTB: «Хрустящая снаружи, слоёная внутри. 5 минут на сковороде».

- MSRP 329–399 ₽ за 400–450 г (ниже/на уровне близких аналогов в спецмагазинах и сравнимо с азиатской «выпечкой» в федералах). Бенчмарки цен: бао Bibigo 320 г в массе сетей 339–399 ₽; луковые «paratha/roti» 325–350 ₽ за 325 г.

4) Каналы и пилот (месяц 2–4)

- Федеральная розница/дискаунтеры: «Лента», «Перекрёсток/Впрок», «Пятёрочка», METRO (как B2B-воронка). Уже держат азиатскую заморозку ⇒ коридор для входа.

- Маркетплейсы: Ozon/WB в «заморозке» с региональными дарк-сторами.

- HoReCa: паназиатские кафе, бары, кофейни (как снэк к супам/раминам); короб 3 кг (food-service).

- Гео пилота: Москва/МО + СПб → далее миллионники и ДФО.

5) Маркетинг-микс (месяц 2–6)

- Trade-маркетинг: фейсинг 2–3, дегустации (сковорода-демо), стикер «Готово за 5 минут»; ретробонус + квартальные volume-бонусы.

- Коммуникация D2C: короткие «how-to» Reels (3 способа подачи: как хлеб к супу; как база для ролла с курицей/тофу; как хрустящая закуска), UGC-челлендж «#ЛепёшкаЗа5Минут».

- Праздничные якоря: Лунный Новый год (зимние промо-наборы) и Масленица (коллаб: «азиатские блинные недели»).

- Инфлюенсеры-фуди и шефы паназиатских заведений: простая механика — 1 упаковка = 3 сервировки.

6) Упаковка и локализация

- RU-маркировка по ТР ТС 022/2011: состав, пищевая ценность, хранение –18 °С, срок годности, EAC, изготовитель (КНР) и импортер (РФ), аллергены (пшеница/глютен, кунжут — при наличии).

- Визуал: аппетитный разлом, «crispy-layers» и крупный зелёный лук; подсказки-подачи (соусы/яйцо/сыр).

- Экоповестка: «растительный продукт» (без завышенных health-обещаний).

7) Экономика (эскиз)

- COGS (EXW Китай) ориентиром ниже азиатской «выпечки-премиум»; логистика рефом + импортные издержки + трейд-дисконт 25–35% → MSRP в коридоре 329–399 ₽ сохраняет маржу. (Бенчмарки цен см. выше.)

8) KPI и контроль качества

- Полка: дистрибуция numeric ≥25% по федералам к концу 6-го мес.; OSA ≥95%.

- Продажи: 1-й квартал после старта — ≥2,5 SKU/ТТ/нед.; выход на 15–20 т/мес. к месяцу 6.

- Маркетинг: ROMI ≥120% на дегустациях; CTR ≥1,2% перформанс-креативов «how-to».

- QA: термологгеры по каждой партии; периодическая проверка слоистости/массы/влажности по контрольным образцам.

9) Риски и хеджирование

- Категорийная инерция (новинка для части аудитории) → дегустации + простые рецепты на пачке.

- Ценовая конкуренция с «paratha/roti» → акцент на аутентичность китайского рецепта и более «хрустящую» текстуру, промо-практики на старте.

- Импортные задержки/температурные риски → запас 2–3 недель на складе РФ; аудит 3PL; полный путь в реф-цепочке.